| Type document : ADM | PROJET RNTL MORSE | Date : 22/12/03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° doc : MORSE-ADM-031222-V1.1-FD |
| Relevé N° 1 |  | Rédacteur : F. DUFOUR |
| De Juin 03 à Décembre 03 |  |  |

#### État d’avancement des activités

##### Établi par les Partenaires : AONIX, LABRI , LIP6, SAGEM

| Sous-projet | N° tâche | Description tâches | Avancement des tâches : Étapes, risques | Actions pour lever les risques … | Fournitures |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous projet 1 Responsable: AONIX Convention : 03 2 93 0425 | tâche 1.1 | Définition de la méthodologie | Les frontières entre les actions des différents partenaires sont définies Les grandes lignes de la méthodologie sont précisées. Plusieurs points délicats subsistent en particulier le reverse-engineering vers UML lors des différentes boucles de prototypage. | Plusieurs réunions prévues en janvier | Site Web MORSE Doc MORSE-CR-030710-V1.1-JPV Doc MORSE-CR-031114-V1.1-JPV |
|  | tâche 1.2 | Définition des règles de transformation UML vers langage pivot | Etude de l'état de l'art. Travaux axés sur les profils UML afin de représenter LfP en UML. Choix de la technique de transformation UML vers LfP | Réunions techniques prévues en janvier | Doc NOTE031114.1/1 |
|  | tâche 1.3 | Expliciter et formaliser le matériel de qualification | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
| Sous projet 2 Responsable: LIP6 Convention : | tâche 2.1 | Définition du langage pivot | La tâche a démarré. La sémantique et la syntaxe du langage LfP ont été précisées. La stabilité de LfP est acquise. |  | Docs: "Description de la sémantique du langage LfP" "BNF de la grammaire des attributs des diagrammes LfP" |
|  | tâche 2.2 | Expression des propriétés attendues | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 2.3 | Intégration des propriétés au modèle | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 2.4 | Retour sur Méthodologie | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
| Sous projet 3 Responsable: LaBRI Convention : | tâche 3.1 | Vérification par traduction en réseaux de Petri | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 3.2 | Vérification à base de diagrammes décisions de données (DDD) | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 3.3 | Développement des outils de vérification | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 3.4 | Retour sur Méthodologie | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
| Sous projet 4 Responsable: LIP6 Convention : | tâche 4.1 | Règles de synthèse de programmes | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 4.2 | Intégration du prototype dans un environnement d’exécution | Une runtime associée à LfP est en cours de développement. |  |  |
|  | tâche 4.3 | Outillage | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 4.4 | Retour sur la méthodologie | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
| Sous projet 5 Responsable: SAGEM Convention : 03 2 93 0424 | tâche 5.1 | Règles outillage AGL pilote | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 5.2 | Intégration des outils | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 5.3 | Définition application témoin | Tâche en cours… Plusieurs réunions avec les spécialistes des drones chez Sagem. |  |  |
|  | tâche 5.4 | Réalisation application témoin | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |
|  | tâche 5.5 | Mesures et comparaisons | TACHE PREVUE PLUS TARD (D'APRES PLANNING) |  |  |

- Tous les documents cités dans les fournitures sont cosultables sur le site Web MORSE   http :// morse.lip6.fr